## hạng mục CT
Công ty CPXD&TM Gia Khánh |  | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tam Hiệp - Phúc Thọ - Hà Nội |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ RED BOARD VIỆT NAM
Chuyển máy đến: |  | Tổ trưởng máy : | CHU THỜI QUYẾT
Ngày chuyển máy |  | Phụ trách ĐỖ VĂN ĐÔNG
STT | Hạng mục công việc | ĐVT(M) | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
I | ÉP ĐẠI TRÀ
1 | D350 | md |  | 9000
2 | D300 | md |  | 7500
II | THÍ NGHIỆM
1 | D350 | điểm | 2 | 1200000
2 | D300 | điểm | 12 | 1000000
III | CẮT CỌC
1 | D350 | điểm |  | 40000
2 | D300 | điểm |  | 30000
IV | NÉN TĨNH
1 | D350 | điểm |  | 1000000
2 | D300 | điểm | 7 | 800000
V | HẠ CỌC
1 | PHỤ KATO HẠ D350 VÀ CỌC D300 | md |  | 500
2 | ROBOT HẠ D350 | md |  | 1800
3 | ROBOT HẠ D300 | md |  | 1500
VI | CÔNG NHẬT | công nhật sửa chữa |  | 300000
VII | VẬN HÀNH MÁY PHÁT |  | 300
| trách nhiệm tổ trưởng + lái máy {8% x {1+2+3}} | 0.08
VIII | Tháo + lắp máy | lượt | 2 | 1500000 |  | bình xuyên- hưng yên
TỔNG TIỀN

## ÉP D350
BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỌC
CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ RED BOARD VIỆT NAM
NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & XỬ LÝ NỀN MÓNG VIỆT HÙNG
STT | Ngày, tháng | Máy ép | Tên cọc | Vị trí | Loại cọc | Tổ hợp cọc |  |  |  |  | Chiều dài cọc | Chiều dài cọc ép thực tế | cắt cọc | Ép âm, dương | Lực ép | Ghi chú Remark
| Date | Machine | Pile name | Location | Pile type
[6 empty] | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
1 | 2026-01-25 | JVY420 | TNBS-01 | NHÀ XƯỞNG | D350 | 13 | 13 |  |  |  |  | 21.8 |  |  | 182
2 |  | JVY420 | TNBS-02 | NHÀ XƯỞNG | D350 | 13 | 13 |  |  |  |  | 23.5 |  |  | 182
TỔNG
CÔNG TY TNHH NISHIMATSU VIỆT NAM
[17 empty] | 12 | 13
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & XỬ LÝ NỀN MÓNG VIỆT HÙNG

## ÉP D300
BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỌC
CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ RED BOARD VIỆT NAM
NHÀ THẦU THI CÔNG: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & XỬ LÝ NỀN MÓNG VIỆT HÙNG
STT | Ngày, tháng | Máy ép | Tên cọc | Vị trí | Loại cọc | Tổ hợp cọc / Pile detail length (m) |  |  |  |  | Tổng hợp / Total (m) | [8 empty] | Chiều dài cọc / Total of pile detail length (m) | Chiều dài cọc ép thực tế / Length of pile under ground (m) | cắt cọc | Ép âm, dương / Length of pile pressing positive (m) | Lực ép / Pressing force (Ton) | Ghi chú Remark
| Date | Machine | Pile name | Location | Pile type
[6 empty] | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2026-01-25 | JVY420 | TNB-03 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 10; 2nd: 10; 3rd: 10 |  | 23.8 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
2 |  | JVY420 | TNB-01 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 13; 2nd: 13 |  | 25 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
3 | 2026-01-26 | JVY420 | TNB-02 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 10; 2nd: 10; 3rd: 10 |  | 23.5 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
4 |  | JVY420 | TNB-04 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 13; 2nd: 13 |  | 22.2 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
5 | 2026-01-27 | JVY420 | TNB-05 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 13; 2nd: 13 |  | 23.3 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
6 |  | JVY420 | TNB-06 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 13; 2nd: 13 |  | 23.8 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
7 |  | JVY420 | TNB-07 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 13; 2nd: 13 |  | 17 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
8 |  | JVY420 | TNB-08 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 13; 2nd: 13 |  | 24 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
9 | 2026-01-28 | JVY420 | N01 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 13; 2nd: 13 |  | 23.2 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
10 |  | JVY420 | N02 | NHÀ XE | D300 | 1st: 13; 2nd: 13 |  | 23.7 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
11 | 2026-01-29 | JVY420 | N03 | NHÀ XE | D300 | 1st: 13; 2nd: 13 |  | 23.4 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
12 |  | JVY420 | N04 | NHÀ XE | D300 | 1st: 10; 2nd: 10; 3rd: 10 |  | 24 |  |  | 150 | THÍ NGHIỆM
1 | 2026-02-28 | JVY420 | L9 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
2 |  | JVY420 | L13 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 20 |  |  | 90
3 |  | JVY420 | L13A | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
4 |  | JVY420 | L17 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
5 |  | JVY420 | L21 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
6 |  | JVY420 | L20 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 135
7 |  | JVY420 | L22 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 136
8 |  | JVY420 | L18 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 135
9 |  | JVY420 | L16 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 136
10 |  | JVY420 | L14 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
11 |  | JVY420 | L12 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 150
12 | 2026-03-01 | JVY420 | L10 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 13; 2nd: 12 |  | 25 |  |  | 150
13 |  | JVY420 | L8 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 13; 2nd: 10 |  | 23 |  |  | 135
14 |  | JVY420 | L6 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
15 |  | JVY420 | L4 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
16 |  | JVY420 | L2 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
17 |  | JVY420 | L1 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
18 |  | JVY420 | L5 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
19 |  | JVY420 | L3 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 11 |  | 23 |  |  | 136
20 |  | JVY420 | L7 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 11 |  | 23 |  |  | 136
21 |  | JVY420 | L11 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 11 |  | 23 |  |  | 136
22 |  | JVY420 | L15 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
23 |  | JVY420 | L19 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24 |  |  | 140
24 |  | JVY420 | M6 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24.4 |  |  | 150
25 | 2026-03-02 | JVY420 | M5 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 10 |  | 22.1 |  |  | 140
26 |  | JVY420 | M4 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 10 |  | 22.8 |  |  | 140
27 |  | JVY420 | M3 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 10 |  | 22.2 |  |  | 140
28 |  | JVY420 | M2 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 10 |  | 22.2 |  |  | 140
29 |  | JVY420 | M1 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 10 |  | 22.1 |  |  | 140
30 |  | JVY420 | K2 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24.1 |  |  | 140
31 |  | JVY420 | K1 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24.1 |  |  | 140
32 |  | JVY420 | K125 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 15 |  |  | 90
33 |  | JVY420 | K125A | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24.1 |  |  | 140
34 |  | JVY420 | K126 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24.1 |  |  | 140
35 |  | JVY420 | K127 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24.1 |  |  | 140
36 |  | JVY420 | K334 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24.05 |  |  | 140
37 |  | JVY420 | K335 | NHÀ XƯỞNG | D300 | 1st: 12; 2nd: 12 |  | 24.1 |  |  | 140
150
186 |  | Máy 420 |  |  | D400 | [18 empty] | 150
38 |  |  | 32 |  | 400
39 |  |  | 57 |  | 11
40 |  |  | 58 |  | 11
41 |  |  | 59 |  | 11
42 |  |  | 85 |  | 11 | [19 empty] | cắt cọc
43 |  |  | 86 |  | 11 | [19 empty] | cắt cọc
44 |  |  | 87 |  | 11 | [19 empty] | cắt cọc
45 |  |  | 113 |  | 11 | [19 empty] | cắt cọc
46 |  |  | 114 |  | 11 | [19 empty] | cắt cọc
47 |  |  | 115 |  | 11 | [19 empty] | cắt cọc
48 |  |  | 141 |  | 11
49 |  |  | 142 |  | 11
50 |  |  | 143 |  | 11
TỔNG | bar: 6 to 14
Loại cọc (theo chiều dài) | [10 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Loại cọc |  |  |  |  | D350
Tổng
CÔNG TY TNHH NISHIMATSU VIỆT NAM | [20 empty] | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & XỬ LÝ NỀN MÓNG VIỆT HÙNG

## nhập cọc D350
BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỌC NHẬP VỀ
STT | Ngày xuất | Số phiếu | Chủng loại PHC-A350 | [8 empty] | Xe vận chuyển | đơn vị | Ghi chú
D400
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2026-01-19 | 2600357 | D400 13: 9 |  | TRƯỜNG SƠN
2 | 2026-03-02 | 1631 | D400 13: 24 |  | PETRO
3 |  | 1633 | D400 13: 24 |  | PETRO
50
51
KL CỌC NHẬP VỀ
KL CỌC THI CÔNG
KL CỌC LOẠI
KL CỌC CÒN LẠI
MAIN CONTRACTOR / NHÀ THẦU CHÍNH |  |  | D400 13: SUBCONTRACTORS / NHÀ THẦU PHỤ

## nhập cọc D300
BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CỌC NHẬP VỀ
STT | Ngày xuất | Số phiếu | Chủng loại PHC-A300 | [8 empty] | Xe vận chuyển | đơn vị | Ghi chú
D400
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2026-01-20 | 2600373 | D400 10: 10; D400 13: 23 |  | TRƯỜNG SƠN
2 | 2026-02-06 | 2600664 | D400 10: 17; D400 11: 3; D400 12: 12; D400 13: 3 |  | TRƯỜNG SƠN
3 | 2026-02-26 | 1500 | D400 12: 30 |  | PETRO
4 |  | 1494 | D400 12: 30 |  | PETRO
5 |  | 1499 | D400 12: 30 |  | PETRO
8 | 2026-02-27 | 1524 | D400 12: 30 |  | PETRO
10 | 2026-03-01 | 2600794 | D400 10: 27; D400 12: 8 |  | TRƯỜNG SƠN
50
51
KL CỌC NHẬP VỀ
KL CỌC THI CÔNG
KL CỌC LOẠI
KL CỌC CÒN LẠI
MAIN CONTRACTOR / NHÀ THẦU CHÍNH |  |  | D400 13: SUBCONTRACTORS / NHÀ THẦU PHỤ

## công nhật
STT | Thới gian |  |  | Nội dung công việc | công nhật 300000 | Số người
|  | Sáng | Chiều
1 | 2026-02-27 | V | V | bò máy, vệ sinh , bơm mỡ | 2 | 2
4

## chuyển máy 420
STT | ngày tháng | Tên máy | TRUNG CHUYỂN MÁY |  | số lần chuyển | số lần tháo và lắp máy | ghi chú
1 | 2026-01-20 | JVY420 | KCN THĂNG LONG | HÀ NAM | 1 | 2
2
3
4
Tổng số lần chuyển máy

## Vât tư sửa máy
ngày , tháng | người sửa | nội dung sửa chữa, bảo dưỡng | Vật tư sửa chữa |  | số lượng | tên dự án
|  |  | Vật tư kỹ thuật mua | Vật tư công công ty cấp